## Испыт.2016-2027
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
_______________Мишин Ю.В.
"____" _____________ 2020 г.
Многолетний график испытаний, текущих и капитальных ремонтов электрооборудования ООО "ЭнергоСтандарт" на 2018-2031 гг.
№ п/п | Наименование объекта и оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2030 | 2031
ЖК "Новосходненский"
1 | РТП-211 (2х1000) | 2009-04-01
2 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА(1сек) | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
3 | Яч№1 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
4 | Яч№2 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
5 | Яч№3 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
6 | Яч№4 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
7 | Яч№5 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
8 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА(2сек) | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
9 | Яч№6 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
10 | Яч№7 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
11 | Яч№8 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
12 | Яч№9 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
13 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
14 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
15 | КТП-1985 | 2009-04-01
16 | Трансформатор ТСЛ-1250 кВА(1сек) | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
17 | Яч№1 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
18 | Яч№2 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
19 | Яч№3 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
20 | Яч№4 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
21 | Трансформатор ТСЛ-1250 кВА(2сек) | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
22 | Яч№5 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
23 | Яч№6 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
24 | Яч№7 Вакуумный выключатель | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
25 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
26 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2009-04-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
ЖК "Опалиха О2"
27 | БКТП-29005 (2х1000) | 2014-02-01
28 | Трансформатор ТМГ-1000кВА | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
29 | Ячейка "Шнайдер-электрик"RM-6 | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
30 | Трансформатор ТМГ-1000кВА | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
31 | Ячейка "Шнайдер-электрик"RM-6 | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
32 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
33 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026
34 | БКТП-29006 (2х1000) | 2014-02-01
35 | Трансформатор ТМГ-1000кВА | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
36 | Ячейка "Шнайдер-электрик"RM-6 | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
37 | Трансформатор ТМГ-1000кВА | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
38 | Ячейка "Шнайдер-электрик"RM-6 | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
39 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
40 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2014-02-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026
ЖК "г. Набережных"
41 | БРТП-31321 (2х400) | 2015-07-01
42 | Трансформатор ТМГ-400 кВА(Т-1) | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
43 | Яч№1 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
44 | Яч№2 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
45 | Яч№3 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
46 | Яч№4 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
47 | Яч№5 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
48 | Яч№6 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
49 | Яч№7 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
50 | Яч№8 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
51 | Трансформатор ТМГ-400 кВА (Т-2) | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
52 | Яч№9 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
53 | Яч№10 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
54 | Яч№11 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
55 | Яч№12 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
56 | Яч№13 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
57 | Яч№14 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
58 | Яч№15 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
59 | Яч№16 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
60 | Яч№17 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
61 | Яч№18 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
62 | Яч№19 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
63 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
64 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
65 | БКТП-31300 (1х1000) | 2015-07-01
66 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
67 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
68 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
69 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025
70 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
71 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
72 | БКТП-31319 (2х1000) | 2015-07-01
73 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
74 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025
75 | Трансформатор ТМГ-1000 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
76 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025
77 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
78 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
79 | БКТП-31302 (2х1250) | 2015-07-01
80 | Трансформатор ТМГ-1250 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
81 | Яч№1 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
82 | Яч№2 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
83 | Яч№3 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
84 | Яч№4 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
85 | Трансформатор ТМГ-1250 кВА | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
86 | Яч№5 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
87 | Яч№6 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
88 | Яч№7 вакуумный выключатель | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
89 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
90 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
91 | БКТП-31320 (2х400) | 2015-07-01
92 | Трансформатор ТМГ-400 кВА(Т-1) | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
93 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
94 | Трансформатор ТМГ-400 кВА(Т-2) | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
95 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
96 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
97 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-07-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
98 | БКТП-31301 (2х1250) | 2015-11-01
99 | Трансформатор ТМГ-1250 кВА(Т-1) | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
100 | Яч№1 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
101 | Яч№2 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
102 | Яч№3 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
103 | Яч№4 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
104 | Трансформатор ТМГ-1250 кВА(Т-2) | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
105 | Яч№5 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
106 | Яч№6 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
107 | Яч№7 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
108 | Яч№8 вакуумный выключатель | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
109 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
110 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
111 | БКТП-31318 (2х400) | 2015-11-01
112 | Трансформатор ТМГ-400 кВА(Т-1) | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
113 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
114 | Трансформатор ТМГ-400 кВА(Т-2) | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
115 | Ячейка "Шнайдер-электрик" RM-6 | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025
116 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2018; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2030
117 | Контур заземления БКТП, заземляющие устройства | 2015-11-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2027
Площадка "ЦИТЭО"
118 | ЦРП-10 | 1968-09-01
119 | Яч№1 масляный выключатель (БКТП-Котельная СС) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
120 | Яч№2 масляный выключатель (связь с РТП-3А) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
121 | Яч№3 масляный выключатель (ЖК "Солнечная система") | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
122 | Яч№5 масляный выключатель (ТП-4) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
123 | Яч№7 масляный выключатель (ТП-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
124 | Яч№8 масляный выключатель (Фидер №109) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
125 | Яч№14 масляный выключатель (ТП-7) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
126 | Яч№15 масляный выключатель (ТН-1 секции) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
127 | Яч№16 масляный выключатель (секционный выключатель) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
128 | Яч№17 секционный разъединитель | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
129 | Яч№18 масляный выключатель (ТН-2 секции) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
130 | Яч№19 масляный выключатель (ЖК "Солнечная система") | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
131 | Яч№21 масляный выключатель (ТП-6) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
132 | Яч№22 масляный выключатель (ТП-6) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
133 | Яч№23 масляный выключатель (ТП-3) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
134 | Яч№24 масляный выключатель (ТП-4) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
135 | Яч№25 масляный выключатель (ТП-4) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
136 | Яч№26 масляный выключатель (Фидер №213) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
137 | Яч№27 масляный выключатель (ТП-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
138 | Яч№28 масляный выключатель (КТП-31) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
139 | Яч№29 масляный выключатель (ТП-7) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
140 | Яч№30 масляный выключатель (связь с РТП-3А) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
141 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
142 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
143 | ТП-2 (2х1000) | 1968-09-01
144 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
145 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
146 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
147 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
148 | ТП-4 (4х1000) | 1968-09-01
149 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
150 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
151 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-3) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
152 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-4) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
153 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
154 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
155 | ТП-3 (1х1000) | 1968-09-01
156 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
157 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
158 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
159 | ТП-6 (2х1000) | 1968-09-01
160 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
161 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
162 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
163 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
164 | ТП-7 (2х1000) | 1968-09-01
165 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
166 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
167 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
168 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
169 | ТП-Массив (2х400) | 1968-09-01
170 | Трансформатор ТМ-400 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
171 | Трансформатор ТМ-400 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
172 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
173 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
174 | ТП-Гараж (2х630) | 1968-09-01
175 | Трансформатор ТМ-630 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
176 | Трансформатор ТМ-630 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
177 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
178 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
179 | РТП-3А (2х1250) | 1968-09-01
180 | Яч№1 масляный выключатель (Ввод фидер №214) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
181 | Яч№2 масляный выключатель (Ввод фидер №110) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
182 | Яч№14 масляный выключатель (связь с ЦРП-10) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
183 | Яч№15 масляный выключатель (связь с ЦРП-10) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
184 | Яч№17 масляный выключатель (секционный выключатель) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024
185 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
186 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
187 | ТП-ДП (2х1000) | 1968-09-01
188 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-1) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2028 to Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
189 | Трансформатор ТМ-1000 кВА(Т-2) | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2024; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2028 to Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
190 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2019; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2031
191 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1968-09-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2022
192 | ТП-140 (2х250) | 1987-06-01
193 | Трансформатор ТМ-250 кВА(Т-1) | 1987-06-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
194 | Трансформатор ТМ-250 кВА(Т-2) | 1987-06-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2021; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2025; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
195 | Силовые кабельные линии 10/6/0,4 кВ | 1987-06-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2026; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
196 | Контур заземления РТП, заземляющие устройства | 1987-06-01 | bar: Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2023; Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029
Испытания при капитальном ремонте*
Испытания межремонтные*
* | примечание - приложение №3 "ПТЭЭП"
Руководитель ремонтного отдела |  |  | Испытания электросетевого оборудования - капитальный, текущий ремонт 2029: Долженок О.М.